Kiosk Tamar

מסמך מאסטר: הרכבת המערכת

איך מנהלים את תשע הריצות, ממזגים אותן ואורזים פרויקט סופי

למנהל הפרויקט · גרסה 1.0 · אוקטובר 2026

תוכן עניינים

1. מטרת המסמך

1.1 למי המסמך

1.2 החבילה

1.3 העיקרון שמחזיק הכול

2. סדר הריצות ותלויות

2.1 גרף התלויות

2.2 למה דווקא בסדר הזה

2.3 הערכת היקף

3. איך מפעילים ריצה

3.1 מה נותנים למפתח

3.2 מה אומרים למפתח (נוסח מומלץ)

3.3 מה שאתה מבצע בעצמך

4. תהליך הביקורת והמיזוג של כל ריצה

4.1 זרימת ‎Git‎

4.2 רשימת ביקורת קבועה לכל ‎PR‎

4.3 סדר קריאת קוד מומלץ לכל ריצה

5. נקודות ממשק בין ריצות

6. אריזה סופית: מהריצה האחרונה למערכת בייצור

6.1 בנייה נקייה מאפס

6.2 העלאה לייצור

6.3 בדיקת קבלה סופית

6.4 פיילוט

7. מטריצת עקיבות: כל סעיף באפיון ← איפה הוא נבנה

8. ניהול שינויים

8.1 כשמפתח שואל שאלה שאין לה תשובה

8.2 כשרוצים לשנות משהו שכבר נבנה

8.3 כשריצה נכשלת או נתקעת

9. סיכונים בתהליך הפיתוח

# 1. מטרת המסמך

## 1.1 למי המסמך

המסמך הזה מיועד לך, בעל הפרויקט, ולא למפתחים. הוא מסביר איך להפעיל את חבילת המסמכים: באיזה סדר נותנים ריצות, מה נותנים לכל מפתח, איך בודקים ומאשרים כל ריצה, איך החלקים מתחברים, ואיך מגיעים מתשע ריצות למערכת אחת ארוזה שעובדת בייצור.

## 1.2 החבילה

| מסמך | למי | תוכן |
| --- | --- | --- |
| מסמך האפיון (‎Kiosk_Tamar_Planout)‎ | כולם | מה המערכת עושה. המקור לכל הכללים |
| 00: יסודות וחוזים משותפים | כל מפתח, בכל ריצה | סכמה, חוזה ‎API‎, שגיאות, כללי קוד, עיצוב |
| ריצה 1: תשתית ובסיס נתונים | מפתח ריצה 1 |  |
| ריצה 2: ליבה משותפת | מפתח ריצה 2 |  |
| ריצה 3: אימות, הרשאות ומשתמשים | מפתח ריצה 3 |  |
| ריצה 4: קיוסק, תפריט ומלאי | מפתח ריצה 4 |  |
| ריצה 5: הזמנות וסטטיסטיקה | מפתח ריצה 5 |  |
| ריצה 6: תשתית ממשק ומסכי כניסה | מפתח ריצה 6 |  |
| ריצה 7: צד התלמיד | מפתח ריצה 7 |  |
| ריצה 8: דאשבורד המנהל | מפתח ריצה 8 |  |
| ריצה 9: הקשחה, תפעול והשקה | מפתח ריצה 9 |  |
| מאסטר (המסמך הזה) | אתה |  |

## 1.3 העיקרון שמחזיק הכול

החלקים מתחברים בלי תפרים כי כל החוזים נקבעו מראש, במקום אחד, לפני שנכתבה שורת קוד:

- סכמת בסיס הנתונים (00 סעיף 7) נכתבת פעם אחת בריצה 1, ואף ריצה לא משנה אותה.

- כל צורות ה-‎JSON‎ (00 סעיף 9.3) נכתבות כקובץ ‎TypeScript‎ בריצה 2. השרת מחזיר אותן והלקוח צורך אותן; אי התאמה היא שגיאת קומפילציה.

- כל קודי השגיאה וההודעות (00 פרק 10) נכתבים בריצה 2. הלקוח מחליט לפי הקוד.

- כל הכסף מחושב בפונקציה אחת (‎OrderPricing‎) שמשמשת גם את השרת וגם את העגלה.

- כל ריצה מתחילה מהמאגר המאושר של הקודמת, ומסמך הריצה אומר בדיוק אילו קבצים קיימים מותר לה לגעת בהם.

לכן "מיזוג" כאן הוא לא הדבקה של חלקים שנבנו בנפרד, אלא שרשרת: כל ריצה נבנית על גבי הקודמת, ונבדקת מול החוזים לפני שהיא נכנסת ל-‎main‎.

# 2. סדר הריצות ותלויות

## 2.1 גרף התלויות

Run 1  Infrastructure & DB

└─ Run 2  Core (contracts, domain, errors, validation)

└─ Run 3  Auth & users API

└─ Run 4  Kiosk, menu & inventory API

└─ Run 5  Orders & stats API          <- server side complete

└─ Run 6  UI foundation & auth screens

├─ Run 7  Student screens

└─ Run 8  Admin dashboard

└─ Run 9  Hardening, ops & launch (after 7 and 8)

## 2.2 למה דווקא בסדר הזה

- שרת לפני לקוח: כשריצות הממשק מתחילות, כל ה-‎API‎ כבר קיים, נבדק ומתועד. מפתח הממשק לא צריך לנחש או "לדמות" תשובות.

- ריצה 2 לפני כל השרת: כל השירותים משתמשים באותן מחלקות תחום, באותה עטיפת שגיאות ובאותן סכמות.

- ריצה 4 לפני 5: יצירת הזמנה משתמשת בחוקי הזמינות ובמצב הקיוסק מריצה 4.

- ריצות 7 ו-8 יכולות לרוץ במקביל (שני מפתחים), כי הן נוגעות בקבצים שונים לגמרי. כל אחת משנה רק את קובץ הניווט שלה (‎studentNav.ts‎ / ‎adminNav.ts‎). אם עובדים במקביל: ממזגים קודם את אחת, ואז השנייה עושה ‎rebase‎ על ‎main‎.

- ריצה 9 אחרונה: היא בודקת את המערכת השלמה.

## 2.3 הערכת היקף

| ריצה | היקף יחסי | סיכון | הערות |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | בינוני | בינוני | הגדרות ‎Prisma 7‎ ו-‎Neon‎ הן המקום שבו נתקעים |
| 2 | בינוני | נמוך | קוד טהור עם הרבה בדיקות |
| 3 | בינוני | בינוני | אבטחה |
| 4 | בינוני | נמוך |  |
| 5 | גדול | גבוה | טרנזקציות ומקביליות. כדאי לתת למפתח המנוסה ביותר |
| 6 | בינוני | נמוך |  |
| 7 | גדול | בינוני | העגלה והעסקיות |
| 8 | גדול | בינוני | עמוד המלאי הוא הגדול ביותר |
| 9 | קטן | נמוך | הרבה הגדרות ידניות שלך |

# 3. איך מפעילים ריצה

## 3.1 מה נותנים למפתח

- מסמך 00 (תמיד).

- מסמך הריצה.

- מסמך האפיון (לרקע ולהבנת ה"למה". כל מה שהוא צריך לבצע כבר נמצא בשני המסמכים הראשונים).

- גישה למאגר (‎Collaborator)‎ ומחרוזות החיבור של ענפי ‎dev‎ ו-‎test‎ בלבד.

- לריצות 6, 7 ו-8: ‎kiosk_user_example.html‎ ו-‎kiosk_admin_example.html‎, אם הם קיימים אצלך.

## 3.2 מה אומרים למפתח (נוסח מומלץ)

> "המערכת נבנית בריצות לפי חוזים קבועים. בצע בדיוק את מה שבמסמך הריצה, לפי מסמך 00. אל תשנה חוזים, סכמה, נתיבים, צורות ‎JSON‎ או קודי שגיאה, ואל תוסיף פיצ'רים. כל מקום שבו היית צריך להחליט משהו שלא כתוב, רשום בסעיף 'שאלות פתוחות' ב-‎PR‎ ושאל אותי לפני שאתה ממשיך."

## 3.3 מה שאתה מבצע בעצמך

| מתי | מה | איפה מפורט |
| --- | --- | --- |
| לפני ריצה 1 | חשבונות על דוא"ל הקיוסק, מאגר פרטי, פרויקט ‎Neon‎ בפרנקפורט עם ענפים ‎dev‎ ו-‎test‎ | ריצה 1, סעיף 2.1 |
| סוף ריצה 1 | חיבור ‎Vercel‎, משתני סביבה ל-‎Production‎ ול-‎Preview‎, אזור ‎fra1‎ | ריצה 1, סעיף 4.10 |
| כל ריצה | ביקורת ה-‎PR‎ ומיזוג (פרק 4) |  |
| ריצה 9 | ‎Firewall, UptimeRobot‎, סוד הגיבוי, תרגול שחזור, מחירון אמיתי | ריצה 9, פרק 5 ו-7 |

# 4. תהליך הביקורת והמיזוג של כל ריצה

## 4.1 זרימת ‎Git‎

- ‎main‎ מוגן: מיזוג רק דרך ‎PR‎, ורק כשה-‎CI‎ ירוק.

- המפתח עובד בענף ‎run-0N-<name>‎ שנפתח מה-‎main‎ העדכני.

- בסוף: ‎PR‎ לפי התבנית במסמך 00 סעיף 13.2.

- אתה עובר על ה-‎PR‎ (סעיף 4.2). הערות חוזרות למפתח באותו ענף.

- מיזוג ב-‎Squash‎, ותגית ‎run-0N‎ על ה-‎commit‎ שמוזג (‎git tag run-03 && git push --tags‎). כך אפשר תמיד לחזור לנקודה יציבה.

- ‎Vercel‎ פורס ‎Preview‎ לכל ‎PR‎ ו-‎Production‎ לכל מיזוג ל-‎main‎. עד ריצה 9 לא מפיצים את הקישור לתלמידים.

## 4.2 רשימת ביקורת קבועה לכל ‎PR‎

שלב א: אוטומטי (2 דקות)

- ☐ ה-‎CI‎ ירוק.

- ☐ אצלך מקומית: ‎npm ci‎, ‎npm run db:test:prepare‎, ‎npm test‎, ‎npm run test:integration‎. הכול עובר.

שלב ב: גבולות (5 דקות)

- ☐ ב-"‎Files changed‎" של ה-‎PR‎ מופיעים רק קבצים שמסמך הריצה מתיר ליצור או לשנות.

- ☐ אין שינוי ב-‎prisma/schema.prisma‎ או ב-‎prisma/migrations‎ (חוץ מריצה 1).

- ☐ אין שינוי ב-‎lib/contracts/*‎ (חוץ מריצה 2).

- ☐ אין תלות חדשה ב-‎package.json‎ שלא מופיעה במסמך 00 סעיף 3.2.

- ☐ אין קבצי ‎.env‎ במאגר.

שלב ג: תוכן (לפי הריצה)

- ☐ "רשימת בדיקה לבעל הפרויקט" בסוף מסמך הריצה, כל סעיף.

- ☐ סעיף "שאלות פתוחות" ב-‎PR‎: כל שאלה קיבלה תשובה, ואם התשובה שינתה החלטה, האפיון או מסמך 00 עודכנו (פרק 8).

שלב ד: הבנה (בשבילך)

- ☐ עברת על הקוד בעזרת מסמך הריצה, והבנת איך החלק עובד. הסדר המומלץ לקריאה מופיע בסעיף 4.3.

## 4.3 סדר קריאת קוד מומלץ לכל ריצה

| ריצה | מאיפה להתחיל לקרוא |
| --- | --- |
| 1 | ‎prisma/schema.prisma‎ ← קובץ ה-‎Migration‎ (האילוצים) ← ‎prisma/seed-data.ts‎ ← ‎lib/db.ts‎ |
| 2 | ‎lib/contracts/api.ts‎ ← ‎lib/domain/OrderPricing.ts‎ ← ‎lib/http/route.ts‎ ← ‎lib/validation/orders.ts‎ |
| 3 | ‎lib/auth/guards.ts‎ ← ‎lib/services/AuthService.ts‎ (התחברות ונעילה) ← ‎app/api/auth/login/route.ts‎ |
| 4 | ‎lib/services/availability.ts‎ ← ‎InventoryService.getMenu‎ ← ‎KioskService.computeStatus‎ |
| 5 | ‎OrderService.createOrder‎ לפי שלבי ריצה 5 סעיף 4.2 ← ‎updateStatus‎ ← הבדיקות המקביליות |
| 6 | ‎lib/client/api.ts‎ ← ‎queryClient.ts‎ (הניתוק) ← ‎components/auth/AuthFlow.tsx‎ ← ‎StudentShell‎ |
| 7 | ‎lib/client/cart.ts‎ ← דף העגלה (תהליך השליחה) ← ‎studentNav.ts‎ (צליל ורטט) |
| 8 | ‎adminQueries.ts‎ ← עמוד ההזמנות ← ‎wakeLock.ts‎ ← עמוד המלאי |
| 9 | ‎route-guards.test.ts‎ ← ‎backup.yml‎ ← ‎HANDOVER.md‎ |

# 5. נקודות ממשק בין ריצות

הטבלה מראה, לכל חוזה, מי יוצר אותו ומי תלוי בו. אם משהו נשבר בריצה מאוחרת, זה המקום הראשון לחפש בו.

| חוזה | נוצר בריצה | נצרך בריצות | איך מוודאים שהוא נשמר |
| --- | --- | --- | --- |
| סכמת ‎DB‎ ואילוצים | 1 | 3, 4, 5, 9 | ‎diff‎ מול 00 §7.3; בדיקות האילוצים של ריצה 1 |
| נתוני ‎Seed‎ | 1 | כל בדיקות האינטגרציה | בדיקת ספירת הרשומות בריצה 1 |
| ‎lib/db.ts‎ ‏(‎Prisma‎ יחיד) | 1 | 2 עד 5, 9 |  |
| ‎lib/contracts/*‎ | 2 | כולן | ‎satisfies‎ בסכמות; ‎TypeScript‎ בלקוח |
| ‎OrderPricing‎ | 2 | 5, 7 | אותה דוגמה מספרית (2 המבורגרים בשובר עם בצל מטוגן) בבדיקות של ריצות 2, 5 ו-7 |
| ‎IsraelTime‎ | 2 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 | בדיקות יחידה עם קיץ וחורף |
| ‎route()‎ ופורמט השגיאה | 2 | 3, 4, 5 (שרת), 6 (לקוח) | ‎api.test.ts‎ בריצה 6 |
| ‎requireStudent‎ / ‎requireAdmin‎ | 3 | 4, 5 | ‎route-guards.test.ts‎ בריצה 9 |
| ‎getSessionUser‎ | 3 | 6 | הפניות בבדיקה הידנית של ריצה 6 |
| קודי ‎UNAUTHENTICATED‎ / ‎ACCOUNT_BLOCKED‎ | 3 | 6 (ניתוק אחיד) | בדיקה ידנית 8 בריצה 6 |
| ‎availability.ts‎ | 4 | 5 | בדיקות 11 עד 13 בריצה 4 מול 8 ו-9 בריצה 5 |
| ‎getOrderingSettings‎ | 4 | 5 | בדיקה 1 בריצה 5 |
| ‎MenuResponse‎ | 4 | 7 |  |
| ‎AdminProductsResponse‎ | 4 | 8 |  |
| ‎ITEM_UNAVAILABLE.details.lineIndexes‎ | 5 | 7 | בדיקה 9 בריצה 5; בדיקה ידנית 4א בריצה 7 |
| מבנה שורות ההזמנה (00 §7.5) | 5 | 7, 8 | בדיקה 5 בריצה 5 |
| ‎StatsResponse‎ | 5 | 8 | בדיקות 27 עד 29 בריצה 5 |
| רכיבי ‎UI‎, ‎api‎, ‎queryKeys‎, ‎sound‎, ‎storage‎ | 6 | 7, 8 |  |
| ‎studentNav.ts‎ / ‎adminNav.ts‎ (חתימות) | 6 | 7 / 8 (מימוש) |  |

# 6. אריזה סופית: מהריצה האחרונה למערכת בייצור

אחרי שריצה 9 מוזגה, מבצעים את הרצף הזה פעם אחת, מתחילתו ועד סופו. המטרה: להוכיח שהמאגר לבדו (בלי הידע שבראש של אף מפתח) מספיק כדי להקים את המערכת.

## 6.1 בנייה נקייה מאפס

- ‎Clone‎ חדש של המאגר לתיקייה ריקה, במחשב שלא שימש לפיתוח (או בתיקייה נקייה).

- ‎npm ci‎.

- יצירת ‎.env‎ ו-‎.env.test‎ רק לפי ‎.env.example‎ וה-‎README‎.

- ‎npm run lint && npm run typecheck && npm test‎.

- ‎npm run db:test:prepare && npm run test:integration‎.

- ‎npm run build‎.

אם אחד השלבים נכשל, או שהיה צריך מידע שלא כתוב ב-‎README‎: מתקנים את ה-‎README‎ (או את הקוד) לפני שממשיכים.

## 6.2 העלאה לייצור

- ב-‎Vercel‎: משתני ‎Production‎ מוגדרים לענף ‎main‎ של ‎Neon‎ (ריצה 9 סעיף 7.1).

- מקומית, עם המחרוזות של ‎main‎: ‎npm run db:deploy‎ ואז ‎npm run db:seed‎.

- פריסה של ‎main‎ (מיזוג אחרון או ‎Redeploy)‎.

- ‎https://<הדומיין>/api/health‎ מחזיר ‎{ "ok": true }‎.

- בדאשבורד: עדכון המחירון והתוספות האמיתיים, ובדיקה שהתפריט נראה נכון אצל תלמיד בדיקה.

- ‎Firewall, UptimeRobot‎, גיבוי ידני ותרגול שחזור (ריצה 9 פרק 5).

## 6.3 בדיקת קבלה סופית

- ☐ כל הבדיקות האוטומטיות ירוקות על ‎main‎.

- ☐ 12 הבדיקות הידניות של ריצה 9 סעיף 7.2 עברו על ‎Production‎.

- ☐ עברתי על מטריצת העקיבות (פרק 7) וכל שורה מסומנת.

- ☐ ‎HANDOVER.md‎ נקרא ונבדק על ידי מישהו שלא בנה את המערכת.

- ☐ רשימת ההשקה של ריצה 9 מסומנת.

- ☐ תגית ‎v1.0.0‎ על ‎main‎.

## 6.4 פיילוט

- שבוע ראשון: צוות הקיוסק ומספר קטן של תלמידים. מעקב יומי אחרי ‎Vercel Usage‎, לוגים ושאלות מהצוות.

- אחרי שבוע: מדידת מדדי ההצלחה (ריצה 9 סעיף 7.3), ותיקונים קטנים ב-‎PRs‎ רגילים.

- אחרי שבועיים: בדיקת יעד האימוץ (60%).

# 7. מטריצת עקיבות: כל סעיף באפיון ← איפה הוא נבנה

| סעיף באפיון | נושא | ריצות | איך מוודאים |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1, 1.2 | מטרה והיקף | כולן | בדיקת המסלול המלא (ריצה 9) |
| 1.3 | יעדי ‎MVP‎ | ‎1 (Vercel, Neon), 3‎ (שרת חסר מצב), 5 (טרנזקציה), ‎6 (RTL‎, נייד), ‎7, 8 (Polling)‎ |  |
| 1.3 | דרישות משרד החינוך | 1 (10 טבלאות מנורמלות, כולל טבלאות מקשרות), ‎5 (JOIN‎ וצבירה), 2 עד 5 (מחלקות), כל הקוד (‎async)‎ |  |
| 1.4 | מה לא נכלל | 00 §2.3, סעיף "מה אסור" בכל ריצה | סריקת ‎Push‎ בריצה 9 |
| 2.2 | תפריט ושובר | ‎1 (Seed), 2‎ (‎OrderPricing‎), 4 (‎accepts_voucher‎), 5 (אכיפה), 7 (בחירה בעגלה) | בדיקות 3, 4, 6 בריצה 5 |
| 2.3 | מדדי הצלחה | 5 (זמן הכנה), 9 (מדידה בפיילוט) | ריצה 9 §7.3 |
| 3.1 | השראה | 6, 7, 8 | בדיקה ידנית |
| 3.2 | עיצוב ו-‎UX‎ | 6 (מערכת העיצוב), 7, 8 (שימוש) | ריצה 6 §10 |
| 4.1, 4.1.1, 4.1.2 | ארכיטקטורה, ‎Next, Prisma‎ | 1, 2 |  |
| 4.1.3 | ‎Neon‎ | 1, 9 (תנאי שימוש, שחזור) |  |
| 4.1.4 | אזור ומאגד חיבורים | 1 | ‎vercel.json‎, ‎DATABASE_URL‎ עם ‎-pooler‎ |
| 4.1.5 | שעות ואזורי זמן | 2 (‎IsraelTime‎), 4 (‎closes_at‎) | בדיקות קיץ/חורף; בדיקה 2 בריצה 8 |
| 4.1.6 | ‎Polling‎ | 6 (קיוסק), 7 (תפריט, הזמנות), 8 (הזמנות מנהל), 9 (מעקב עומס) | בדיקות ידניות ב-‎Network‎ |
| 4.1.7 | ניטור וגיבוי | 1 (‎/api/health‎), 9 | ריצה 9 §4.1, §5.2 |
| 4.1.8 | בעלות וסודות | 1 (חשבונות), ‎9 (HANDOVER, Dependabot)‎ |  |
| 4.2.1 | נרמול טלפון | 2, 3, 6 | בדיקות ‎PhoneNumber‎ |
| 4.2.2 | תהליך הכניסה | ‎3 (API), 6‎ (מסכים) | בדיקות 1 עד 6 בריצה 3 |
| 4.2.3 | ‎JWT‎ בעוגייה | 3 | בדיקות 3, 11, 12 בריצה 3 |
| 4.2.4 | תוקף וניתוק | 3 (‎token_version‎, חידוש), 6 (‎useSessionKeepAlive‎) | בדיקות 13 עד 16 בריצה 3 |
| 4.3 | הרשאות | ‎3 (guards), 4, 5‎ (שימוש) | ‎route-guards.test.ts‎ |
| 4.4 | שחזור סיסמה | ‎3 (API), 6‎ (תזכורת), 8 (מסך) | בדיקה 24 בריצה 3 |
| 4.5 | מלאי | 4 (מצבים), 5 (הורדה והחזרה), 7 (תצוגה), 8 (ניהול) | בדיקות 12 עד 14, 25 בריצה 5 |
| 4.6 | מחזור חיי הזמנה | 2 (מכונת סטטוסים, קוד), 5, 7, 8 | בדיקות 22 עד 26 בריצה 5 |
| 4.7.1 | עקרונות אבטחה | 2, 3, 5, 6 | סריקת קוד בריצה 9 |
| 4.7.2 | בדיקות צד שרת | 2 (סכמות), 3, 4, 5 | בדיקות האינטגרציה |
| 4.7.3 | הגבלת קצב | 3 (נעילה), 5 (מגבלות לוגיות), ‎9 (Firewall)‎ | בדיקות 7 עד 9 בריצה 3; ריצה 9 §5.1 |
| 4.8 | נקודות קצה | 3, 4, 5 | 00 §9.2, ‎route-guards.test.ts‎ |
| 4.9 | מבנה קוד ו-‎OOP‎ | 1 עד 5 | 00 §4 |
| 5.1 עד 5.5 | בסיס הנתונים | 1 | בדיקות האילוצים |
| 5.6 | שיקולי תכנון (צילומים, סכומים) | 5 | בדיקות 2, 5 בריצה 5 |
| 5.7 | שאילתות מורכבות | 5 | בדיקות 27, 28 בריצה 5 |
| 6.1 | מעבר מסכים | 6 | בדיקה ידנית 1, 2, 5 בריצה 6 |
| 6.2 מסכים 1-3 | הזדהות, התחברות, הרשמה | 6 |  |
| 6.2 מסך 4 | תלמיד | 6 (שלד), 7 |  |
| 6.2 מסך 5 | מנהל | 6 (שלד), 8 |  |
| 6.3 | הודעות מערכת | 2 (קטלוג), 6, 7, 8 (הצגה) |  |
| 7.1 | תוכנית בדיקות | 2 (יחידה), 3, 4, 5 (אינטגרציה), 9 (ידניות ומסלול מלא) |  |
| 7.3 | סיכונים | 9 (רשימת השקה), 5 (מכירת יתר), ‎8 (Wake Lock)‎ |  |
| נספח א' | בעיות שתוקנו | משולבות בכל המסמכים |  |
| נספח ב' | יומן החלטות | משולבות בכל המסמכים |  |

# 8. ניהול שינויים

## 8.1 כשמפתח שואל שאלה שאין לה תשובה

- עונים לו בכתב ב-‎PR‎.

- אם התשובה היא החלטה חדשה: מעדכנים את מסמך האפיון (ובנספח ב', יומן ההחלטות), ואת מסמך 00 אם זה חוזה משותף.

- אם ההחלטה משפיעה על ריצה שעוד לא התחילה, מעדכנים גם את מסמך הריצה הזה לפני שנותנים אותו.

## 8.2 כשרוצים לשנות משהו שכבר נבנה

- שינוי באפיון אחרי שהריצה מוזגה = ‎PR‎ חדש וקטן, עם שם ‎change-<topic>‎, שמפנה לסעיף באפיון שעודכן. לא משנים "בדרך" בתוך ריצה אחרת.

- שינוי בחוזה (סכמה, ‎lib/contracts‎, נתיב, קוד שגיאה): בודקים בטבלה בפרק 5 מי צורך אותו, ומעדכנים את כל הצרכנים באותו ‎PR‎, עם בדיקות.

## 8.3 כשריצה נכשלת או נתקעת

- חוזרים לתגית של הריצה הקודמת (‎run-0N‎). שום דבר לא אבד.

- ריצה שלא עברה את רשימת הביקורת לא ממוזגת, גם אם "כמעט עובדת". ריצה מאוחרת שבנויה על בסיס רעוע תעלה יותר.

# 9. סיכונים בתהליך הפיתוח

| סיכון | סימן מוקדם | מענה |
| --- | --- | --- |
| מפתח "משפר" מעבר למסמך | קבצים לא צפויים ב-‎PR‎, תלות חדשה | ביקורת שלב ב (סעיף 4.2) |
| הגדרות ‎Prisma 7 / Neon‎ לא עובדות | ריצה 1 נתקעת על חיבור או ‎Migration‎ | ריצה 1 §4.2 ו-4.4: עבודה לפי התיעוד הרשמי לגרסה המותקנת; בדיקת הטרנזקציה האינטראקטיבית |
| בדיקות מקביליות לא יציבות | בדיקה שעוברת לפעמים | ריצה 5 §7.1: חמש הרצות ברצף |
| חוזה נשבר בין ריצות | שגיאת ‎TypeScript‎ או 400 לא צפוי בלקוח | טבלת הממשקים בפרק 5 |
| חריגה ממכסות ‎Vercel‎ | ‎Usage‎ גבוה בשבוע הראשון | מעקב בפיילוט (ריצה 9 §7.3) |
| נתוני ‎Seed‎ זמניים נשארים בייצור | מחירים "עגולים" באתר | רשימת ההשקה בריצה 9 |